**BBPs**

Alguns itens não foram inseridos no BBP pela consultoria

Os consultores Success não estão acostumados a elaborar BBPs devido a metodologia ser por interação para atender

O não entendimento do que e como foi desenvolvido o Success na VC

Tratar o projeto como Rollout, mas iniciamos as reuniões de BBP partindo para novas definições de fluxos e processos

Atraso nos retornos. Exemplo definição da Página Inicial

Ausência de algumas pessoas em alguns momentos de definição, gerando retrabalho

Indisponibilidade dos usuários

Recebemos só no dia 17/03, 17 BBPs para analisarmos e ajustarmos. Poucas empresas retornaram anteriormente

**CRONOGRAMA**

Mudamos a estratégia do desenvolvimento. Antes íamos fazer as parametrizações por empresa, e agora para sermos mais ágeis, faremos por módulo, ou seja, o desenvolvimento será concluído para todas as empresas, e não para 2 empresas de cada vez.

**10/04/2015 =** fim do desenvolvimento

**13/04/2015 =** início Testes Funcionais

**22/04/2015 =** Testes Unitários

**27/04/2015 =** Ajustes Testes Unitários

**04/05/2015 =** Início Testes Integrados

**15/05/2015 =** Fim Testes Integrados

**18/05/2015 =** Início Treinamento

**PLANO DE AÇÃO**

**200 horas adicionais** \* R$108,00 **= R$21.600,00**

160 horas = 2 semanas (Priscila e Fernanda)

40 horas = 1 semana (Abap)

Estavam previstas 6 semanas de desenvolvimento, quebramos para 5 semanas, e agora devido ao problema de falta da Instância faremos em 3 semanas.

**3 recursos trabalhando em Overtime =** **aproximadamente 3,5 horas por dia x 17,2 dias = 53 horas**