## BBPs - Matriz por Modulo
BBPs | Empresa | Onda | Enviado pelo Cliente ? | Pendente Retorno De | Responsável | Prazo de Entrega | Aprovado? | Data do 1º Retorno | Data 1ª Resposta HRST
BBP de EP (Employee Profile) | VS | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de EP (Employee Profile) | VM | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-14 | 2015-03-16
BBP de EP (Employee Profile) | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-18 | 2015-03-20
BBP de EP (Employee Profile) | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de EP (Employee Profile) | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-16 | 2015-03-17
BBP de PDI | VS | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-19
BBP de PDI | VM | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de PDI | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-13 | 2015-03-16
BBP de PDI | VID CTB | 1 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-19
BBP de PDI | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Sucessão | VS | 1 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de Sucessão | VM | 1 | OK | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de Sucessão | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de Sucessão | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Sucessão | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Competência | VS | 1 | OK | VS - Pendente Aprovação | Gabriela | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de Competência | VM | 1 | OK | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de Competência | VID SP | 1 | OK | VID SP - Pendente Aprovação | Carol / Raquel | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-16 | 2015-03-17
BBP de Competência | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Competência | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Metas | VS | 2 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de Metas | VM | 2 | OK | VM - Pendente Aprovação | Tania |  | NOK | 2015-03-19 | NC
BBP de Metas | VID SP | 2 | OK | VID SP - Pendente Aprovação | Juliana Aguiar | 2015-04-30 | NOK | 2015-03-13 | 2015-03-16
BBP de Metas | VID CTB | 2 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de Metas | VE | 2 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-23 | 2015-03-25
BBP de Competência Staff | VID CTB | 2 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK | 2015-03-18 | NC

## BBPs - Matriz por Empresa
BBPs | Empresa | Onda | Enviado pelo Cliente ? | Pendente Retorno De | Responsável | Prazo de Entrega | Aprovado? | Data do 1º Retorno | Data 1ª Resposta HRST
BBP de EP (Employee Profile) | VS | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de PDI | VS | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-19
BBP de Sucessão | VS | 1 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de Competência | VS | 1 | OK | VS - Pendente Aprovação | Gabriela | 2015-04-01 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de Metas | VS | 2 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de EP (Employee Profile) | VM | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-14 | 2015-03-16
BBP de PDI | VM | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de Sucessão | VM | 1 | OK | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de Competência | VM | 1 | OK | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2014-04-02 | NOK | 2015-03-15 | 2015-03-16
BBP de Metas | VM | 2 | OK | VM - Pendente Aprovação | Tania |  | NOK | 2015-03-19 | NC
BBP de EP (Employee Profile) | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-18 | 2015-03-20
BBP de PDI | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-13 | 2015-03-16
BBP de Sucessão | VID SP | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de Competência | VID SP | 1 | OK | VID SP - Pendente Aprovação | Carol / Raquel | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-16 | 2015-03-17
BBP de Metas | VID SP | 2 | OK | VID SP - Pendente Aprovação | Juliana Aguiar | 2015-04-30 | NOK | 2015-03-13 | 2015-03-16
BBP de EP (Employee Profile) | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-20
BBP de PDI | VID CTB | 1 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK | 2015-03-17 | 2015-03-19
BBP de Sucessão | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Competência | VID CTB | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Competência Staff | VID CTB | 2 | OK | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | OK | 2015-03-18 | NC
BBP de Metas | VID CTB | 2 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | 2015-03-18
BBP de EP (Employee Profile) | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-16 | 2015-03-17
BBP de PDI | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Sucessão | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Competência | VE | 1 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-17 | NC
BBP de Metas | VE | 2 | OK | Aprovado | NC | Aprovado | OK | 2015-03-23 | 2015-03-25

## Resumo BBPs
Rótulos de Linha | Contagem de Empresa
1 | 20
Aprovado | 14
HRST - analisar e retornar | 2
VID SP - Pendente Aprovação | 1
VM - Pendente Aprovação | 2
VS - Pendente Aprovação | 1
2 | 6
Aprovado | 2
HRST - analisar e retornar | 2
VID SP - Pendente Aprovação | 1
VM - Pendente Aprovação | 1
Total Geral | 26

## BBPs por Empresa
Rótulos de Linha | Contagem de Empresa
BBP de Competência | 5
Aprovado | 2
VID SP - Pendente Aprovação | 1
VM - Pendente Aprovação | 1
VS - Pendente Aprovação | 1
Total Geral | 5