## BBPs - Matriz por Modulo
BBPs | Empresa | Onda | Pendente Retorno De | Responsável | Prazo de Entrega | Aprovado?
BBP de EP (Employee Profile) | VS | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de EP (Employee Profile) | VM | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de EP (Employee Profile) | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de EP (Employee Profile) | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de EP (Employee Profile) | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VS | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VM | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VID CTB | 1 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK
BBP de PDI | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VS | 1 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK
BBP de Sucessão | VM | 1 | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK
BBP de Sucessão | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência | VS | 1 | VS - Pendente Aprovação | Gabriela | 2015-04-02 | NOK
BBP de Competência | VM | 1 | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK
BBP de Competência | VID SP | 1 | VID SP - Pendente Aprovação | Carol / Raquel | 2015-04-02 | NOK
BBP de Competência | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Metas | VS | 2 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK
BBP de Metas | VM | 2 | VM - Pendente Aprovação | Tania |  | NOK
BBP de Metas | VID SP | 2 | VID SP - Pendente Aprovação | Juliana Aguiar | 2015-04-30 | NOK
BBP de Metas | VID CTB | 2 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Metas | VE | 2 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência Staff | VID CTB | 2 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK

## BBPs - Matriz por Empresa
BBPs | Empresa | Onda | Pendente Retorno De | Responsável | Prazo de Entrega | Aprovado?
BBP de EP (Employee Profile) | VS | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VS | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VS | 1 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK
BBP de Competência | VS | 1 | VS - Pendente Aprovação | Gabriela | 2015-04-01 | NOK
BBP de Metas | VS | 2 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | NOK
BBP de EP (Employee Profile) | VM | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VM | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VM | 1 | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2015-04-02 | NOK
BBP de Competência | VM | 1 | VM - Pendente Aprovação | Luana | 2014-04-02 | NOK
BBP de Metas | VM | 2 | VM - Pendente Aprovação | Tania |  | NOK
BBP de EP (Employee Profile) | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VID SP | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência | VID SP | 1 | VID SP - Pendente Aprovação | Carol / Raquel | 2015-04-02 | NOK
BBP de Metas | VID SP | 2 | VID SP - Pendente Aprovação | Juliana Aguiar | 2015-04-30 | NOK
BBP de EP (Employee Profile) | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VID CTB | 1 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-02 | NOK
BBP de Sucessão | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência | VID CTB | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência Staff | VID CTB | 2 | HRST - analisar e retornar | Rodney | 2015-04-07 | OK
BBP de Metas | VID CTB | 2 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de EP (Employee Profile) | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de PDI | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Sucessão | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Competência | VE | 1 | Aprovado | NC | Aprovado | OK
BBP de Metas | VE | 2 | Aprovado | NC | Aprovado | OK