## Pontos Pendentes
| Título | Ação | Comentários | Responsável | Previsão de Data
1 | Assinatura da Proposta Comercial / Técnica | Aguardar retorno da Votorantim. |  | Emerson Yamauchi | A Definir
2 | Contrato do Projeto com a VID | A HR Solutions precisa encaminhar 11 documentos solicitados pela Votorantim. Hoje, dia 25/02, 9 serão encaminhados, e os outros dois ainda sem previsão |  | Denis Pedrosa | A Definir
3 | · Assinatura do Termo de Aceite da Fase 1 - Pendência Votorantim | Utilizamos o template da HR Solutions ou da Votorantim? |  | Emerson Yamauchi | A Definir
4 | · Módulo de Compensação não está contemplado no Projeto. | A HR Solutions precisa encaminhar uma proposta técnica e comercial referente implementação do módulo Compensation, no entanto, hoje, dia 25/02 foi encaminhado um questionário que deve ser respondido pela Votorantim |  | Emerson Yamauchi | A Definir
5 | Traduções não estão contempladas no Projeto. Utilizaremos somente em Português (PT) | O que tem até o momento, conseguimos absorver no projeto sem impacto no cronograma, no entanto, precisamos finalizar o BBP de Competências para ter certeza de quantos labels precisaremos alterar |  | Leonardo Amorim Amaro | 2015-03-06
6 | Estamos contemplando somente uma Ficha de Avaliação por Empresa para o módulo de PM/GM | Até o momento identificamos a necessidade de 13 Fichas de Avaliação após levantamento com os Stakeholders. Entendemos que podemos absorver estas atividades extras sem rever a proposta técnica, e sem impactos para o projeto. |  |  | A Definir
7 | · Acesso ao Provisioning da VC | Votorantim tem que nos enviar um email contendo autorização de liberação do acesso |  | Emerson Yamauchi | A Definir
8 | Realizar overview da gestão da Governança do sistema Desktop - Pendência Votorantim | Aguardar agendamento |  | Emerson Yamauchi | A Definir
9 | Aguardar a SuccessFactors Aprovação da SuccessFactors referente abertura das instâncias | Aguardar liberação da SuccessFactors |  | Rodney Amancio | A Definir
10 | Envio da documentação do Projeto SuccessFactors da VC | Aguardar documentação ser enviada

## Pendencias de 26-02 a 05-03
Descrição | Respostas | Impacto | Data Limite | Responsável
Levantamento dia 26/02/2015
É possível que o convidado rejeite um convite para participar da avaliação? |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Travar ou não o Sistema para não ir para comitê sem ter feito avaliações? (considerar casos de férias, licença ou gestor querer ver a avaliação mesmo que o líder não tiver feito ela no sistema) |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Pensar em novos funcionários que não entraram formalmente na avaliação ou subordinados em país que não tem sistema. Tendo licença suficiente é possível. (Posição manual) |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Em que momento do fluxo eu deixo o empregado ver a avaliação do gestor? Quando conclui a avaliação ? Após o comitê? No feedback? |  |  | Pendente | VOTORANTIM
O SDV antigo, ficará ativo até quando? (Onda profissional Peru) |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Validar identidade visual com a Área de Comunicação |  |  | Pendente | VOTORANTIM
A Atualização de Informação de perfil do empregado deverá ser feito pelo SAP, Success ou Novo Portal? |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Avaliar com remuneração se podemos trocar “Metas – Bloco Operacional” por Metas Individuais? |  |  | Pendente | VOTORANTIM
Incluir no Learning Agility o campo – “Sem referência” – Entender o impacto no cálculo | Aguardando definição. Será um dos pontos para pauta da reunião do dia 05/03/2015 As empresas querem que o Learning Agility não seja mais obrigatório, ou seja, se o gestor não souber avaliar um empregado, ele pode não avaliar, utilizando na escala o conceito “Não sei”. Para isso, elas deverão revisar o cálculo feito pela VC. Houve uma conversa com a Jéssica, que não deu maiores explicações do por que foi decidido que o Learning Agility seria obrigatório. Disse apenas que era uma decisão da diretoria. precisamos ver se é possível obrigar o gestor a responder pelo menos 2 das 3 perguntas de cada “bloquinho | O impacto em incluir este campo é no cálculo já validado pela VC. Seguindo a orientação da Jéssica (VC) antes de qualquer mudança no cálculo, o mesmo deve ser validado em conjunto com a VC | 2015-03-02 | HRST
Como defino plano sucessório de uma posição que está vaga? | Será criado um usuário para cada posição crítica, sendo assim haverá uma estrutura paralela onde poderá definir sucessão mesmo que a posição esteja vazia. É possível. Ver figura 4 ao final desta planilha |  | 2015-03-02 | HRST
Avaliação 180 – 70%/30% peso gestor e auto-avaliação – definir exatamente o momento do processo em que isso acontece | Essa é uma informação que deve ser melhor explicada no BBP e colocada no local correto | N/A | 2015-03-02 | HRST
Avaliar inclusão de participantes ao longo do processo | Não é possível. Para o formulário de 360 é possível. Ver figura 1 ao final desta planilha |  | 2015-03-02 | HRST
Como importar box de avaliações anteriores? É possível? | Tem um bloco no EP que chama histórico de posições 9-box |  | 2015-03-02 | HRST
No Dossiê, o gestor pode editar os destaques de avaliação de anos anteriores? O sistema está permitindo perda de histórico? Entender ganhos e perdas das opções | Sim, dando permissão para incluir, automaticamente ele terá permissão para alterar e deletar. O ganho desta opção está na forma de extrair relatórios e também para melhorar a integração com o módulo de sucessão. Caso as informações do Dossiê fique dentro do próprio formulário, as mesmas só poderão ser acessadas dentro do mesmo sendo que os relatórios e visualizações no módulo de sucessão deverão ser manuais (1 a 1) |  | 2015-03-02 | HRST
Avaliar proposta de ajuste no fluxo. Incluir mais uma etapa para que o empregado informe o que ele escreveu do feedback dado e qual a sua proposta de PDI | Durante a reunião do dia 02.03 foi criado um fluxo e um modelo de PDI para as empresas. |  | 2015-03-02 | HRST
É possível criar PDI ou PDC? Tem possibilidade no sistema? | É possível, o modelo de PDI foi definido na reunião de 02/03/2015 |  | 2015-03-02 | HRST
Verificar se é possível fazer a mudança de etapa em lote. Fazer passagem de um processo, por exemplo no caso de um empregado estar de férias, em lote. | É possível. Ver figura 3 ao final desta planilha |  | 2015-03-02 | HRST
É possível carregar metas individuais sem resultado da empresa? | As metas podem ser carregadas por um arquivo csv. Ver figura 2 ao final desta planilha |  | 2015-03-02 | HRST
Verificar a possibilidade do feedback acontecer mesmo sem acabar o comite | Será necessário finalizar o Comitê para seguir para a próxima etapa |  | 2015-03-02 | HRST
Existe o campo DHO responsável no SAP? | Sim, é o business partner |  | OK | Emerson / Juraci
No workbook, qual o significado dos campos Divisão / Área / Sub-área / Localização no SAP? | Divisão = VID Curitiba, VID São Paulo, Tabapuã, Rua Amauri, etc No SAP eles utilizam área de RH para determinar o local físico dos empregados Localizção = País - Ok |  | OK | Emerson / Juraci
Quais idiomas contemplam no contrato com a SAP? | Português, Inglês e Espanhol | Aumento de tempo em relação ao proposto no escopa original. | OK | Emerson / Juraci
Precisamos do BBP de Sucessão e de EP | A documentação solicitada foi enviada pelo Emerson e Juraci e dissiminada para os usuários | A não leitura dos documentos implica na falta de entendimento das definições da VC e nossas reuniões se tornam menos produtivas | OK | Emerson / Juraci
Levantamento dia 27/02/2015 | Respostas | Impacto | Data Limite | Responsável
Ao definir participantes, se carregar por excel o participante é adicionado à lista? |  |  | 2015-03-04 | HRST
Disparo programado de formulários: se houver alguma alteração, verificar se a informação é alterada, mesmo depois da programação | Se houver uma a alteração no formulário depois de lançado, será necessário gerar um formulário novo |  | 2015-03-04 | HRST
Funcionalidade Adicionar Participante Interno: verificar se também é possível inserir matrícula |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar como é possível inserir imagens para idiomas diferentes |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar como trazer somente metas individuais. Não trazer metas da empresa |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar se é possível juntar Avaliação de Desempenho + Learning Agility. Hoje na VC são formulários separados | Os dois formulários estão separados por causa do cálculo de deflação que não é feito pelo Success. As informações são exportadas para cálculo e depois importadas novamente. | Como impacto temos: perda do cálculo do box e como consequência o empregado não será plotado; não aderência à configuração da VC | 2015-03-04 | HRST
Levantamento dia 02/03/2015 | Respostas | Impacto | Data Limite | Responsável
Quadro resumo e quadro detalhado ficarão abertos para serem vistos? | Sim, quando o empregado e o gestor puderem ver o resultado da avaliação. |  | 2015-03-03 | HRST
Definição de texto introdutório |  |  | 2015-03-05 | Votorantim Empresas
Tem como fazer um gráfico resumido com as informações | Não é possível inserir gráfico no formulário |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar a possibilidade de ter um relatório com as informações do box sugerido pelo sistema e do box sugerido pelo gestor, para comparação | Se essa informação estiver disponível no sistema em algum campo, é possível extrair um relatório, porém não tem como extrair um relatório da figura do 9-box |  | 2015-03-04 | HRST
Introdução: Mencione os desafios atuais e futuros, quais as possíveis rotas de evolução e qual o principal foco de desenvolvimento |  |  | 2015-03-05 | Votorantim Empresas
Levantamento dia 03/03/2015 | Respostas | Impacto | Data Limite | Responsável
Verificar se é possível trazer a Posição ao invés de se criar uma estrutura fictícia para Sucessão | É possível utilizar posição para Sucessão | Será utilizada uma configuração diferente do que foi feito pela VC, sendo assim não será possível utilizar a VC como acelerador | 2015-03-04 | HRST
A Francielle conversou hoje com a Fernanda e informou que existe uma diferenciação para as avaliações na VID Curitiba. Para o Staff, a auto-avaliação tem como peso 0% e a avaliação do gestor tem 100%, diferentemente do que ocorre na VC, que considera a auto-avaliação 30% e a avaliação do gestor 70%. Haverá a necessidade de se construir um novo formulário, mas segundo ela. |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar se é possível a VM, VID Curitiba e VE ter a opção de ter um mapeamento de todas as posições e destacar as críticas |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar se é possível considerar a estrutura (organograma) SAP pois a VC utilizou uma estrutura fictícia com as posições com os nomes dos cargos |  |  | 2015-03-04 | HRST
É possível compartilhar mais de um candidato para diferentes vagas? |  | Pool compartilhado, um candidato para mais de uma vaga, porém se as posições ficarem vagas ao mesmo tempo, teremos um problema, pois só terá um sucessor | 2015-03-04 | HRST
Ao invés de puxar pelo jobcode, é possível puxar a informação pela posição? | Sim, é possível utilizar a posição para sucessão |  | 2015-03-04 | HRST
Quadrante terá uma grande quantidade de empregados. É possível ter uma barra de rolagem? Se sim executar. Verificar |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar se é possível criar campos para definir os requisitos básicos de uma posição. Como exemplo de campos: Formação, Experiência, Dimensões de Atuação, Desafios de negócio e gestão. (Solicitação VID Curitiba) |  |  | 2015-03-04 | HRST
Verificar se é possível colocar um destaque para os sucessores que são apostas do gestor. As apostas precisam criar um plano sucessório, como se fosse um formulário, ou então campos descritivos. Se não for possível (Solicitação VID Curitiba) | É possível. Foi definido no dia 05.03.2015 que o ícone utilizado será a medalha de estrela | N/A | 2015-03-04 | HRST
Verificar como será a comunicação da instância que leva informações para o SAP, e o SAP leva para o SDV, mas que agora deve levar para o Success. Ponto mencionado pelo Emerson |  |  | 2015-03-04 | HRST
A atualização dos dados cadastrais dos empregados deverão ser atualizadas no Success, no entanto, Emerson quer saber como acontecerá a parte de Treinamento |  |  | 2015-03-04 | HRST
Levantamento dia 04/03/2015 | Respostas | Impacto | Data Limite | Responsável
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4

## Agenda Cliente
Data | Atividades | Período | Equipe Votorantim
2015-02-26 | Extração de informações do Processo de Competência | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Apresentação do BBP de Competência VC | Manhã | Gestão de Competência
| Passar pela apresentação de Competência VC realizada pela Jéssica | Tarde | Gestão de Competência
2015-02-27 | Extração de informações do Processo de Competência | Manhã | Gestão de Competência
| Definição do Workbook de Competência | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Apresentação dos formulários 90, 180 e 360 | Tarde | Gestão de Competência
| Início da elaboração BBPs de Competência | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-02 | Elaboração dos BBPs de Competência | Manhã | Gestão de Competência
| Apresentação Processo de Sucessão no SF | Tarde | Gestão de Competência
| Extração de informações do Processo de Sucessão | Tarde | Gestão de Competência
| Conclusão dos BBPs de Competência | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-03 | Definição do Workbook de Sucessão | Manhã | Gestão de Competência
| Revisão do Processo com Workbook de Sucessão | Tarde | Gestão de Competência
| Envio dos BBPs de Competência para avaliação dos usuários | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-04 | Definição do Workbook de EP (Employee Profile) | Manhã | Gestão de Competência / Gestão de Metas
| Elaborar BBP de EP com os usuários | Tarde | Gestão de Competência / Gestão de Metas
2015-03-05 | Ajustes dos BBPs de Competência | Manhã | Gestão de Competência
| Elaboração e envio dos BBPs de Sucessão | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Aprovação dos BBPs de Competência | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-06 | Ajustes / conclusão dos BBPs de Sucessão com os usuários | Manhã / Tarde | Gestão de Competência

## Agenda HR Solutions
Atividades | De | Até | Responsável | Tempo Estimado | Impacto
Finalização BBP - VS - Metas | 2015-02-25 | 2015-02-26 | Fernanda
Preparação de Instância para apresentação de amanhã, dia 27/02 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | Fernanda
Atualizar Workbook de Metas da VE e VM | 2015-02-26 | 2015-02-26 | Priscila
Apresentação do BBP e conclusão do Workbook de Competência | 2015-02-27 | 2015-02-27 | Fernanda
Pela manhã conclusão dos BBPs de Gestão de Metas da VE, VM e VID e Workbook | 2015-02-27 | 2015-02-27 | Priscila
Na parte da tarde anotações referente BBP de Competência | 2015-02-27 | 2015-02-27 | Priscila
Na parte da manhã anotações referente BBP de Competência | 2015-02-27 | 2015-02-27 | Rodney
Pela manhã conclusão do BBP de Gestão de Metas da VID | 2015-02-27 | 2015-02-27 | Rodney
Elaboração Atas Gestão de Metas e anexar aos BBPs | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Leonardo | 3 horas
Elaboração Ata de Reunião dia 27/02 | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Leonardo | 1 hora | Ok
Tradução do BBP | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Leonardo | 01 hora | Ok
Alterar índice dos BBPs Gestão de Metas | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Priscila | 0,5 hora
Enviar BBPs Gestão de Metas | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Leonardo | 0,5 hora
Tradução Workbook de Competência | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Fernanda | 02 horas
Montar um ppt com o fluxo de avaliação (formulário) para demonstrar na segunda-feira, dia 02/03 fazendo prints do sistema | 2015-02-28 | 2015-02-28 | Fernanda | 03 horas
Responder os pontos de dúvida na ata do dia 26/02 que for de responsabilidade da HR. | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Rodney / Priscila | X horas
Montar uma breve apresentação sobre Como processo de Sucessão é utilizado no Success. Explicar como o Success funciona para este processo usando como premissa as definições da VC | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Rodney | Estimar Tempo e Informar
Verificar se é possível e em que etapa que entra o gráfico de resultado da pontuação das competências | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Priscila | Estimar Tempo e Informar
Analisar como funciona na VC o processo de Sucessão | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Fernanda | Estimar Tempo e Informar
Leitura de TODOS BBPs e seus Anexos (BBP de Competência, Sucessão e EP), incluindo as Atas de Reunião | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Rodney / Fernanda / Priscila | Estimar Tempo e Informar
Iniciar BBP inicial de Competência para 1 empresa. Pegar o BBP traduzido, incluir as respostas dos levantamentos realizados até o momento, e deixar estruturado para aproveitarmos as reuniões e evitar retrabalhos | 2015-03-01 | 2015-03-01 | Fernanda | Estimar Tempo e Informar
Note on F1: Amanda Juliotti Franza:

## Issues e Pontos de Impacto
Descrição | Empresa | Responsável | Impacto
Falta de entendimento do processo da VC e falta de leitura dos usuários em relação aos BBPs do projeto anterior | GM e GC | Leonardo / Rodney
Não estava contemplado mais de um idioma por parte da consultoria. Gestão de Metas, precisará do Português e Espanhol Gestão de Competência precisará do Português, Inglês e Espanhol |  | HRST
Quantidade de formulários, já que pela última conversa, eles informaram que querem trazer o histórico deste ano para o ano que vem, fazendo com que o route map se inicie na etapa de Acompanhamento Teríamos assim os seguintes formulários: Metas 2015, Metas Adicionais 2015, Metas 2016, Metas Adicionais 2016 e PPR 2016 (este último só para VS) |  | Fernanda
Quantidade de idiomas tanto para Gestão de Metas, quanto para Gestão de Competência, pois uma de nossas premissas estava prevista somente Idioma Português |  | Fernanda
Pelo balanço do final da semana, vimos que o processo da VC não está totalmente aderente ao processo das outras empresas. Existe a necessidade de simplificar o fluxo, evitando que tanto o gestor quanto o empregado precisem entrar muitas vezes no sistema. Por exemplo, querem juntar o formulário de Avaliação de Desempenho com o formulário de Learning Agility (Potencial). Não sabemos ainda o impacto desta junção, já que o material fornecido pela consultoria anterior não mostra o por que desta decisão |  | Fernanda
Mas a minha maior preocupação será a alteração do formulário, como o desenho feito na sexta-feira, isso nos impede de utilizar a VC como acelerador e neste caso teremos que criar tudo do zero, formulário, mapa de rota, cenário de teste, material de treinamento. Isso causa impacto no nosso cronograma. |  | Priscila
O ponto de atenção é com relação ao relatório para o cálculo (varpay) que as empresas precisam decidir se seguirá ou não o modelo da VC, ainda não foi feito o teste para saber se o relatório atende as necessidades das empresas. |  | Priscila
Verificar como será a comunicação da instância que leva informações para o SAP, e o SAP leva para o SDV, mas que agora deve levar para o Success. Ponto mencionado pelo Emerson |  | Emerson / Juraci
A atualização dos dados cadastrais dos empregados deverão ser atualizadas no Success, no entanto, Emerson quer saber como acontecerá a parte de Treinamento |  | Emerson / Juraci