## Agenda Cliente
Data | Atividades | Período | Equipe Votorantim
2015-02-26 | Extração de informações do Processo de Competência | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Apresentação do BBP de Competência VC | Manhã | Gestão de Competência
| Passar pela apresentação de Competência VC realizada pela Jéssica | Tarde | Gestão de Competência
2015-02-27 | Extração de informações do Processo de Competência | Manhã | Gestão de Competência
| Definição do Workbook de Competência | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Apresentação dos formulários 90, 180 e 360 | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-02 | Continuação Definição Processo de Competência | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Elaboração dos BBPs de Competência | Tarde | Gestão de Competência
| Conclusão dos BBPs de Competência | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-03 | Definição Processo do PDI | Manhã | Gestão de Competência
| Apresentação Processo de Sucessão no SF | Manhã | Gestão de Competência
| Revisão do Processo com Workbook de Sucessão | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-04 | Definição do Workbook de EP (Employee Profile) | Manhã | Gestão de Competência / Gestão de Metas
| Elaborar BBP de EP com os usuários | Tarde | Gestão de Competência / Gestão de Metas
2015-03-05 | Ajustes dos BBPs de Competência | Manhã | Gestão de Competência
| Definição Workbook de Sucessão | Manhã | Gestão de Competência
| Definição de Relatórios | Manhã | Gestão de Competência
| Reunião de Alinhamento e Definição da Equipe de Competência | Tarde | Gestão de Competência
| Ajustes BBPs de EP | Tarde | Gestão de Competência
2015-03-06 | Conclusão dos BBPs de EP | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Elaboração BBPs de Sucessão | Manhã / Tarde | Gestão de Competência
| Reunião Prévia Comitê Executivo | Tarde | Gestão de Competência