## Gestão_Riscos
Riscos no radar
Riscos em monitoramento
Riscos com ações em andamento
# | Riscos | Fatores do risco | Descrição | Probabilidade (1 - 10) | Impacto (1 - 10) | Ações Mitigatórias / Deflatores do risco
#3 | Retrabalho | Mudança de Deinição | Conclusão Fase 2 Business Blueprint | 8 | 8 | Entrar em contato com os responsáveis dos DHOs cobrando retorno
#4 | • Atraso go live | Cronograma estreito | Considerando a relação escopo x prazo, o cronograma apresenta pouca ou nenhuma margem para manobra no caso de qualquer desvio. Benchmark Prazo Projeto VCimentos: • Competências: 4,5 meses • Metas: 4,5 meses Planejado Prazo Projeto VID: • Competências: 3 meses • Metas: 1 mês | 8 | 8 | • Alinhamento com os DHOs de forma a se manter o modelo implantado pela VC • Monitoramento constante dos avanços/atrasos das atividades • Overtime para cumprimento das datas • Será realizada uma apresentação do DHO VC para as demais Empresas do Grupo de forma a se visualizar os trabalhos e antecipar possíveis ajustes necessários na adaptação das configurações à realidade das Empresas
#5 | • Mudança de Escopo • Redefinição de prazos • CR | Aderência Escopo | Para manter as entregas planejadas de Competências (mai/15) e Metas (jun/15) estão contempladas apenas pequenas adaptações do modelo implantado na VC. | 8 | 9 | • Configurações do ambiente VC serão replicadas nas instâncias das demais Empresas • Será utilizado o mesmo documento BBP da VC para o Projeto VID • Agendada uma apresentação 'share experiences' com a equipe DHO da VC (24/02) • Qualquer mudança do desenho que gere reconfigurações relevantes será avaliada e alinhada de forma a não impactar o cronograma
#6 | • Atraso nas atividades (BBP, Testes Integrados, Treinamento) | Agenda dos usuários | Disponibilidade das áreas para participar das atividades de projeto. Dado o cronograma estreito, o cumprimento da agenda de projeto será fundamental para assegurar as entregas nas datas. Não há margem no cronograma para remarcação de datas de reuniões, testes e treinamento. | 3 | 7 | • Bloqueio antecipado das agendas das reuniões já conhecidas e programadas no cronograma. As datas serão apresentadas no kick off e os convites serão encaminhados na sequencia • Será reforçado no kick off a importância do comprometimento com as datas do projeto
#7 | • Retrabalho • Reprovação da Gmud • Perda Janela de Transporte • Atraso Go live | Governança | Primeiro projeto da consultoria na Votorantim. Deficiência ou falta no cumprimento dos procedimentos de governança (documentações, padrões e requerimentos). | 2 | 3 | • Documentações contento os padrões de nomenclatura, regras de ambiente e governança CCTI bem como os principais templates já foram encaminhados à consultoria antes do início do projeto • E-learning de Governança CCTI já foi realizado pelo Gerente de Projeto antes do kick off
#8 | • Atraso nas validações da interface • Atraso em ajustes da interface | Freezing Unicode | Projeto Unicode em paralelo as atividades do projeto | 1 | 5 | • Adequação do cronograma de forma a comportar as atividades do projeto Unicode • Como o projeto é 90% na nuvem os riscos estão atrelados exclusivamente a interface entre o SF e o R/3