## Cronograma Macro
Semanas
|  | Fev | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
Etapa | Descrição | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento | bar: Fev 23
BluePrint | Mapeamento das Necessidades | bar: Fev 23
Revisão do BluePrint | bar: Mar 2
Implementação | Config. PM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Config. CDP Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Testes Unitários Emp 1/2/3/4 | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Ajustes Integração | bar: Mar 2 to Abr 13
Testes Unitários Integração | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Config. GM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Revisão e Melhorias Funcionais | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Verificação | Testes Integrados | bar: Mai 4 to Mai 11; Jun 29 to Jul 6
Treinamento | bar: Mai 18; Jul 13
Go-Live | Cut-Over | bar: Mai 25; Jul 13
Go-Live | bar: Mai 25; Jul 13
Operação Assistida | bar: Jun 1; Jul 20

## Cronograma Macro_Eq
Semanas
|  |  | Fev | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
Etapa | Descrição | Consultores | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento | bar: Fev 23
BluePrint | Mapeamento das Necessidades | bar: Fev 23
Revisão do BluePrint | bar: Mar 2
Implementação | Config. PM Emp. 1/2/3/4 | Priscila | bar: Mar 9 to Mar 30
| Config. CDP Emp. 1/2/3/4 | Fernanda | bar: Mar 9 to Mar 30
| Testes Funcionais | Priscila / Fernanda | bar: Abr 6
| Testes Unitários Emp 1/2/3/4 | Cliente | bar: Abr 13
| Ajustes pós Testes | Priscila / Fernanda | bar: Abr 20
| Ajustes Integração | Rodney | bar: Mar 2 to Abr 13
| Testes Unitários Integração | Cliente | bar: Abr 20
| Ajustes pós Testes Integração | Rodney | bar: Abr 27
Config. GM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Revisão e Melhorias Funcionais | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Verificação | Testes Integrados | bar: Mai 4 to Mai 11; Jun 29 to Jul 6
Treinamento | bar: Mai 18; Jul 13
Go-Live | Cut-Over | bar: Mai 25; Jul 13
Go-Live | bar: Mai 25; Jul 13
Operação Assistida | bar: Jun 1; Jul 20

## Fases
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Mapeamento das Necessidades | 2015-02-23 | 2015-02-27
| Revisão do Blueprint | 2015-03-02 | 2015-03-06
Onda 1 (Avaliação de Performance e Carreira e Sucessões) | Configuração | 2015-03-09 | 2015-04-17
| Testes Integrados | 2015-05-04 | 2015-05-15
| Treinamento | 2015-05-18 | 2015-05-22
| Cut-Over | 2015-05-25 | 2015-05-29
| Go-Live | 2015-05-29 | 2015-05-29
| Operação Assistida | 2015-06-01 | 2015-06-05
Onda 2 (Gestão de Metas) | Configuração | 2015-05-11 | 2015-06-12
| Testes Integrados | 2015-06-29 | 2015-07-10
| Treinamento | 2015-07-13 | 2015-07-17
| Cut-Over | 2015-07-13 | 2015-07-17
| Go-Live | 2015-07-17 | 2015-07-17
| Operação Assistida | 2015-07-20 | 2015-07-24
Problemas
Dificuldades

## Marcos do Projeto
Nome | Término
Assinatura Fase 2 - Business Blueprint | Sex 06/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização - Sucessão | Seg 06/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização - PM | Qua 08/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização - Relatórios | Sex 10/04/15
Onda 1 - Assinatura Fase 3 - Realização | Sex 10/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VS e VM | Qua 15/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VID SP - VID CTB - VE | Sex 17/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VS e VM | Ter 28/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VID SP - VID CTB - VE | Qui 30/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VS e VM | Seg 22/06/15
Onda 1 - Assinatura Fase 4 - Preparação Final | Sex 15/05/15
Onda 1 - Conclusão do Treinamento | Sex 22/05/15
Onda 1 - Go Live | Sex 29/05/15

## Planejado x Realizado
% Planejado | % Realizado | Nome da tarefa | Rótulos de Linha | Soma de % Planejado | Soma de % Realizado
30% | 24% | 1_Onda 1_Projeto Gestão de Competências_v2 | 1_Onda 1_Projeto Gestão de Competências_v2 | 30% | 24%
100% | 100% | 2_Fase 1 - Preparação do Projeto | 2_Fase 1 - Preparação do Projeto | 100% | 100%
100% | 92% | 3_Fase 2 - Business Blueprint | 3_Fase 2 - Business Blueprint | 100% | 92%
58% | 29% | 4_Fase 3 - Realização | 4_Fase 3 - Realização | 58% | 29%
100% | 100% | 5_EP | 5_EP | 100% | 100%
100% | 98% | 6_PDI | 6_PDI | 100% | 98%
80% | 55% | 7_Sucessão | 7_Sucessão | 80% | 55%
57% | 17% | 8_PM | 8_PM | 57% | 17%
44% | 0% | 9_Desenv Abap - Ajustes Integração | 9_Desenv Abap - Ajustes Integração | 44% | 0%
|  |  | Total Geral | 669% | 515%

## Status Report Cronograma
.Status. | .SPI. | % Planejado | % Realizado | Nome da tarefa | Início | Término
| 0.93 | 26% | 24% | 2_Onda 1_Projeto Gestão de Competências_v2 | Seg 09/02/15 | Sex 24/07/15
| 0.91 | 23% | 20% | Projeto Metas e Competência SuccessFactors | Seg 09/02/15 | Qua 03/06/15
| 1 | 100% | 100% | Fase 1 - Preparação do Projeto | Seg 09/02/15 | Sex 20/02/15
| 0.92 | 100% | 92% | Fase 2 - Business Blueprint | Seg 23/02/15 | Sex 06/03/15
| 0.81 | 38% | 31% | Fase 3 - Realização | Seg 23/03/15 | Sex 10/04/15
| 0.81 | 38% | 31% | Gestão de Competência | Seg 23/03/15 | Sex 10/04/15
| 1 | 100% | 100% | EP | Seg 23/03/15 | Sex 27/03/15
| 1 | 100% | 100% | PDI | Seg 23/03/15 | Sex 27/03/15
| 1.38 | 40% | 55% | Sucessão | Seg 30/03/15 | Seg 06/04/15
| 0.5 | 100% | 50% | Configurar Sucessão - VS | Seg 30/03/15 | Ter 31/03/15
| 1.5 | 0% | 50% | Configurar Sucessão - VM | Qua 01/04/15 | Qua 01/04/15
| 1.75 | 0% | 75% | Configurar Sucessão - VID São Paulo e Curitiba | Qui 02/04/15 | Qui 02/04/15
| 1.5 | 0% | 50% | Configurar Sucessão - VE | Seg 06/04/15 | Seg 06/04/15
| 0.4 | 29% | 11% | PM | Seg 30/03/15 | Qui 09/04/15
| 0.4 | 50% | 20% | Configurar PM - VS | Seg 30/03/15 | Qui 02/04/15
| 0.4 | 50% | 20% | Configurar PM - VM | Seg 30/03/15 | Qui 02/04/15
| 1 | 0% | 0% | Configurar PM - VID São Paulo e Curitiba | Seg 06/04/15 | Qua 08/04/15
| 1 | 0% | 0% | Configurar PM - VE | Ter 07/04/15 | Qui 09/04/15