## Plan1
Semanas
|  | Fev | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
Etapa | Descrição | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento | bar: Fev 23
BluePrint | Mapeamento das Necessidades | bar: Fev 23
Revisão do BluePrint | bar: Mar 2
Config. PM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Config. CDP Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Testes Unitários Emp 1/2/3/4 | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Ajustes Integração | bar: Mar 2 to Abr 13
Testes Unitários Integração | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Config. GM Emp. 1/2/3/4 | bar: Jun 1 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Implementação | Revisão e Melhorias Funcionais | bar: Jun 1 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Verificação | Testes Integrados | bar: Mai 4; Jun 29
Treinamento | bar: Mai 11; Jul 6
Go-Live | Cut-Over | bar: Mai 18; Jul 6
Go-Live | bar: Mai 18; Jul 6
Operação Assistida | bar: Mai 25; Jul 13

## Plan2
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Assinatura do Blueprint | - | 2015-03-06
Implementação | Testes Integrados | 2015-06-01 | 2015-06-19
| Treinamento | 2015-06-22 | 2015-06-26
| Cut-Over | 2015-06-29 | 03/Julo
| Go-Live | 2015-07-06 | 2015-07-10
| Operação Assistida | 2015-07-13 | 2015-07-17