## Plan1
Semanas
|  | Fev | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul
Etapa | Descrição | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento | bar: Fev 23
BluePrint | Mapeamento das Necessidades | bar: Fev 23
Revisão do BluePrint | bar: Mar 2
Implementação | Config. PM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Config. CDP Emp. 1/2/3/4 | bar: Mar 9 to Abr 13
Testes Unitários Emp 1/2/3/4 | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Ajustes Integração | bar: Mar 2 to Abr 13
Testes Unitários Integração | bar: Abr 20
Ajustes pós Testes | bar: Abr 27
Config. GM Emp. 1/2/3/4 | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Revisão e Melhorias Funcionais | bar: Mai 11 to Jun 8
Testes Unitários | bar: Jun 15
Ajustes pós Testes | bar: Jun 22
Verificação | Testes Integrados | bar: Mai 4 to Mai 11; Jun 29 to Jul 6
Treinamento | bar: Mai 18; Jul 13
Go-Live | Cut-Over | bar: Mai 25; Jul 13
Go-Live | bar: Mai 25; Jul 13
Operação Assistida | bar: Jun 1; Jul 20

## Plan2
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Assinatura do Blueprint | - | 2015-03-06
Onda 1 | Configuração | 2015-03-09 | 2015-04-17
| Testes Integrados | 2015-05-04 | 2015-05-15
| Treinamento | 2015-05-18 | 2015-05-22
| Cut-Over | 2015-05-25 | 2015-05-29
| Go-Live | 2015-05-29 | 2015-05-29
| Operação Assistida | 2015-06-01 | 2015-06-05
Onda 2 | Configuração | 2015-05-11 | 2015-06-12
| Testes Integrados | 2015-06-29 | 2015-07-10
| Treinamento | 2015-07-13 | 2015-07-17
| Cut-Over | 2015-07-13 | 2015-07-17
| Go-Live | 2015-07-17 | 2015-07-17
| Operação Assistida | 2015-07-20 | 2015-07-24