## Slide 1
Projeto SuccessFactors
( VID, VM, VS e VE )

## Slide 2
Status Report – 20-03-2015
Implementação de Metas e Competências
SuccessFactors

## Slide 3: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 4: Agenda
BBPs
Cronograma
% Planejado x Realizado
Marcos do Projeto
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 5: BBPs
Motivos
Entre o final do dia 17/03 e 19/03, o cliente retornou 17 BBPs para nossa validação
Entregamos em 2 dias, 10 BBPs, e hoje, dia 20/03, estamos entregando mais 4 BBPs
Os outros serão entregues pelo Rodney na próxima segunda-feira, dia 23/03/2015
BBPs = Total 26 (Onda 1 = 20 e Onda 2 = 6)
Pendentes de Aprovação = 15
Pendentes HRST = 7
Chart: BBPs - Onda 1 e Onda 2
| Aprovado | HRST - analisar e retornar | VID - Pendente Aprovação | VM - Pendente Aprovação | VS - Pendente Aprovação | HRST - analisar e retornar | VE - não enviado | VID - Pendente Aprovação | VS - Pendente Aprovação | VID - não enviado | 1 | 2
Total | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 7: Cronograma e Marcos do Projeto
Projeto em dia
com cronograma
Projeto com atraso não-crítico
Projeto com
atraso crítico
MARCOS A VENCER
Nome | Término
Entrega Final Fase 2 - Business Blueprint | Sex 06/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Execução - VS | Qui 26/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Execução - VM | Qui 26/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Execução - VID São Paulo e Curitiba | Ter 07/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Execução - VE | Ter 07/04/15
Onda 1 - Entrega Final - Fase 3 - Execução | Sex 17/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VS e VM | Qui 02/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VID SP - VID CTB - VE | Qua 15/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VS e VM | Sex 10/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VID SP - VID CTB - VE | Qui 30/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 4 - Preparação Final | Sex 15/05/15
Onda 1 - Go Live | Sex 29/05/15

## Slide 8: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 9: Planejado x Realizado
Chart: 
| 01/02/15 | 15/02/15 | 01/03/15 | 15/03/15 | 29/03/15 | 12/04/15 | 26/04/15 | 10/05/15 | 24/05/15 | 07/06/15
Tarefas Restantes de Linha de Base | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefas Restantes | 82 | 77 | 64 | 59 | 38 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0
Tarefas Reais Restantes | 82 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70

## Slide 10: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 11: Fase Atual do Projeto
FASE 2 – Business Blueprint
FASE 3 – Execução
Estamos atrasados em 2 semanas
Início, próxima segunda-feira, dia 23/03/2015
% concluída | Nome da tarefa | Trabalho | Duração | Início | Término
91% | Fase 2 - Business BluePrint | 572 hrs | 13,75 dias | Seg 23/02/15 | Qui 12/03/15
91% | Levantamento Gestão de Metas | 264 hrs | 10 dias | Seg 23/02/15 | Sex 06/03/15
100% | Mapeamento dos Processos | 96 hrs | 6 dias | Seg 23/02/15 | Seg 02/03/15
100% | Elaboração dos BBPs | 120 hrs | 5 dias | Qui 26/02/15 | Qua 04/03/15
40% | Aprovação / Ajustes dos BBPs | 48 hrs | 2 dias | Qui 05/03/15 | Sex 06/03/15
91% | Levantamento Gestão de Competência | 308 hrs | 10,75 dias | Qui 26/02/15 | Qui 12/03/15
100% | Mapeamento dos Processos | 160 hrs | 10 dias | Qui 26/02/15 | Qua 11/03/15
100% | Elaboração dos BBPs | 52 hrs | 5,5 dias | Qui 05/03/15 | Qui 12/03/15
100% | EP | 16 hrs | 1 dia | Qui 05/03/15 | Qui 12/03/15
100% | PDI | 12 hrs | 0,5 dias | Qui 05/03/15 | Qui 05/03/15
100% | Competência | 12 hrs | 0,5 dias | Qui 05/03/15 | Qui 05/03/15
100% | Sucessão | 12 hrs | 0,5 dias | Qui 05/03/15 | Qui 05/03/15
63% | Aprovação / Ajustes dos BBPs | 96 hrs | 5,5 dias | Qui 05/03/15 | Qui 12/03/15
75% | EP | 24 hrs | 1 dia | Qui 05/03/15 | Qui 12/03/15
75% | PDI | 24 hrs | 1 dia | Qui 05/03/15 | Sex 06/03/15
50% | Competência | 24 hrs | 1 dia | Qui 05/03/15 | Sex 06/03/15
50% | Sucessão | 24 hrs | 1 dia | Qui 05/03/15 | Sex 06/03/15

## Slide 12: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 13: Estratégia para o atraso na entrega das instâncias e BBPs
Overtime da equipe – 200 horas estimadas
4 recursos x 25 por semana x 2 semanas = 200 horas x R$108,00
= R$21.600,00
Fábrica = 5 horas por dia = 25 horas semanal
Eduardo = 5 horas por dia = 25 horas semanal
Fernanda = 5 horas por dia = 25 horas semanal
Priscila = 5 horas por dia = 25 horas semanal

## Slide 14: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia adotada para o atraso na entrega das instâncias
Estratégia adotada para o atraso na validação dos BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 15: Pontos de Atenção
Atraso de 2 semanas na entrega da Fase 2 – Business Blueprint
Atraso de 2 semanas início da Fase 3 – Execução EP (Employ Profile)
Atraso 1 semana no início da fase de desenvolvimento abap
Recurso técnico - Abap – Denis e Rodney

## Slide 16: Agenda
BBPs
Cronograma e Marcos do Projeto
% Planejado x Realizado
Fase Atual do Projeto
Estratégia adotada para o atraso na entrega das instâncias
Estratégia adotada para o atraso na validação dos BBPs
Qual o prazo concedido para essas validações
Pontos de Atenção
Próximos Passos

## Slide 17: Próximos Passos
Aprovação dos BBPs – VID SP – VID CTB – VM – VS – VE;
Entregar até 23/03/2015 restantes dos BBPs para aprovação;
Ajuste Cronograma
Envio das Changes para o cliente