## Slide 1
Projeto SuccessFactors
( VID, VM, VS e VE )

## Slide 2
Status Report – 02-04-2015
Implementação de Metas e Competências
SuccessFactors

## Slide 3: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 4: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 5: BBPs
Observação
Conversei com todas as empresas e devemos ter a aprovação de todos os BBPs (0nda 1) até a próxima quinta-feira, dia 02/04/2015
BBPs = Total 26 (Onda 1 = 20 e Onda 2 = 6)
Aprovados = 12 (Onda 1 = 10 e Onda 2 = 2)
Pendentes de Aprovação = 12 (Onda 1 = 9 e Onda 2 = 3)
Pendentes HRST = 2
Chart: BBPs - Onda 1 e Onda 2
| Aprovado | HRST - analisar e retornar | VID SP - Pendente Aprovação | VM - Pendente Aprovação | VS - Pendente Aprovação | Aprovado | HRST - analisar e retornar | VID SP - Pendente Aprovação | VM - Pendente Aprovação | 1 | 2
Total | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1

## Slide 6: BBPs de EP
Chart: BBPs de EP
| Aprovado | BBP de EP (Employee Profile)
Total | 5

## Slide 7
BBPs de PDI
Chart: BBPs de PDI
| Aprovado | HRST - analisar e retornar | BBP de PDI
Total | 4 | 1

## Slide 8
BBPs de Sucessão
Chart: BBPs de Sucessão
| Aprovado | HRST - analisar e retornar | VM - Pendente Aprovação | BBP de Sucessão
Total | 3 | 1 | 1

## Slide 9
BBPs de Competência
Chart: BBPs de Competência
| Aprovado | VID SP - Pendente Aprovação | VM - Pendente Aprovação | VS - Pendente Aprovação | BBP de Competência
Total | 2 | 1 | 1 | 1

## Slide 10
BBPs de Metas e Staff
Chart: BBPs de Metas e Staff
| HRST - analisar e retornar | Aprovado | HRST - analisar e retornar | VID SP - Pendente Aprovação | VM - Pendente Aprovação | BBP de Competência Staff | BBP de Metas
Total | 1 | 2 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 12: Marcos do Projeto
MARCOS VENCIDOS E A VENCER
Nome | Término
Assinatura Fase 2 - Business Blueprint | Sex 06/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização – Sucessão | Seg 06/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização – PM | Qua 08/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização – Relatórios | Sex 10/04/15
Onda 1 - Assinatura Fase 3 – Realização | Sex 10/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VS e VM | Qua 15/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Funcionais - VID SP - VID CTB - VE | Sex 17/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VS e VM | Ter 28/04/15
Onda 1 - Entrega Testes Unitários - VID SP - VID CTB – VE | Qui 30/04/15
Onda 1 - Assinatura Fase 4 - Preparação Final | Sex 15/05/15
Validação/Ajustes Material de Treinamento | Qui 30/04/15
Conclusão Validação do Material de Treinamento | Sex 15/05/15
Onda 1 - Conclusão do Treinamento | Sex 22/05/15
Onda 1 - Go Live | Sex 29/05/15

## Slide 13: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 14: Planejado x Realizado
Chart: 
| Projeto Metas e Competência SuccessFactors | (1) Projeto Metas e Competência - VS | (2) Projeto Metas e Competência - VM | (3) Projeto Metas e Competência - VID São Paulo e Curitiba | (4) Projeto Metas e Competência - VE
% concluída | 24 | 45 | 46 | 46 | 47
% trabalho concluído | 20 | 42 | 41 | 40 | 40

## Slide 15: Planejado x Realizado
Chart: 
| 1_Onda 1_Projeto Gestão de Competências_v2 | 2_Fase 1 - Preparação do Projeto | 3_Fase 2 - Business Blueprint | 4_Fase 3 - Realização | 5_EP | 6_PDI | 7_Sucessão | 8_PM | 9_Desenv Abap - Ajustes Integração
Soma de % Planejado | 0.3 | 1 | 1 | 0.58 | 1 | 1 | 0.8 | 0.57 | 0.44
Soma de % Realizado | 0.24 | 1 | 0.92 | 0.29 | 1 | 0.98 | 0.55 | 0.17 | 0

## Slide 16: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 17: Atividades em Andamento
FASE 3 – Realização
Projeto em dia
com cronograma
Projeto com atraso não-crítico
Projeto com
atraso crítico
.Status. | .SPI. | % Planejado | % Realizado | Nome da tarefa | Início | Término
 | 0,9 | 41% | 34% | 2_Onda 1_Projeto Gestão de Competências_v2 | Seg 09/02/15 | Sex 24/07/15
 | 0,9 | 26% | 20% | Projeto Metas e Competência SuccessFactors | Seg 09/02/15 | Qua 03/06/15
 | 1 | 100% | 100% | Fase 1 - Preparação do Projeto | Seg 09/02/15 | Sex 20/02/15
 | 0,9 | 100% | 92% | Fase 2 - Business Blueprint | Seg 23/02/15 | Sex 06/03/15
 | 0,8 | 58% | 29% | Fase 3 - Realização | Seg 23/03/15 | Sex 10/04/15
 | 0,8 | 38% | 31% | Gestão de Competência | Seg 23/03/15 | Sex 10/04/15
 | 1 | 100% | 100% | EP | Seg 23/03/15 | Sex 27/03/15
 | 1 | 100% | 98% | PDI | Seg 23/03/15 | Sex 27/03/15
 | 1,4 | 80% | 55% | Sucessão | Seg 30/03/15 | Seg 06/04/15
 | 0,5 | 100% | 50% | Configurar Sucessão - VS | Seg 30/03/15 | Ter 31/03/15
 | 1,5 | 0% | 50% | Configurar Sucessão - VM | Qua 01/04/15 | Qua 01/04/15
 | 1,8 | 0% | 75% | Configurar Sucessão - VID São Paulo e Curitiba | Qui 02/04/15 | Qui 02/04/15
 | 1,5 | 0% | 50% | Configurar Sucessão - VE | Seg 06/04/15 | Seg 06/04/15
 | 0,4 | 57% | 17% | PM | Seg 30/03/15 | Qui 09/04/15
 | 0,4 | 100% | 42% | Configurar PM - VS | Seg 30/03/15 | Qui 02/04/15
 | 0,4 | 100% | 19% | Configurar PM - VM | Seg 30/03/15 | Qui 02/04/15
 | 1 | 0% | 0% | Configurar PM - VID São Paulo e Curitiba | Seg 06/04/15 | Qua 08/04/15
 | 1 | 0% | 0% | Configurar PM - VE | Ter 07/04/15 | Qui 09/04/15

## Slide 18: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 19: Próximos Entregáveis
Nome | Término
Fase 2 - Business Blueprint | Sex 06/03/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização – Sucessão | Seg 06/04/15
Onda 1 - Entrega Fase 3 - Realização - PM | Qua 09/04/15

## Slide 20: Agenda
BBPs
Marcos do Projeto
Cronograma (Planejado x Realizado)
Atividades em Andamento
Próximos Entregáveis
Pontos de Atenção

## Slide 21: Pontos de Atenção
Conclusão da Fase 2 – Business Blueprint (0nda 1) ainda nesta semana para não gerar retrabalhos na Fase 3 – Realização
Disponibilidade dos usuários na fase de Testes Integrados
Eduardo Martins concluir Fase 3 – Realização – Sucessão
Necessidade de apoio de recurso extra com conhecimento em PM para garantir entrega da Fase 3 – Execução – dia 09/04
Necessidade de um recurso extra para a Fase 4 – Preparação Final – Testes Integrados – Período de 04/05 a 15/05/2015