## Slide 1
Split do Process Control
Reunião de Kickoff
25/04/2014

## Slide 2: Agenda
Escopo do Projeto
Cronograma e Principais Datas
Equipe do Projeto
Estrutura Organizacional
Considerações Importantes
Papéis e Responsabilidades

## Slide 3: Escopo do Projeto
Conforme estabelecido, a seguir apresentamos o entendimento do escopo:
Quality Assurance da Descentralização do GRC Process Control: Separar no GRC Process Control as regulamentações denominadas “SOX” e “Operações”, entre as empresas VC, VM, VS e VID, assim como toda a estrutura organizacional, de processos, riscos, objetivos e controles a que cada uma possui atualmente;
Revisão da Estrutura Organizacional: Com a descentralização das regulamentações entre as empresas, a estrutura organizacional também deverá ser segregada, de acordo com a realidade de cada empresa (VC, VM, VS e VID);
Acompanhamento dos Testes de Regressão: Todo o projeto que afeta sistemas utilizado pelas empresas da Votorantim, é necessário que seja realizado um teste de regressão para garantir que não sejam afetados as funcionalidades existentes e utilizadas;
Acompanhamento de Sign-Off 2014 em 2015.

## Slide 4: Macro Cronograma
 |  | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Abr |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Fev/15 | 
Etapa | Descrição | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 |  | 
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BluePrint | Mapeamento das Necessidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Revisão do BluePrint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação | Configuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Associação e Testes Unitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Integrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | HSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Regressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | plano de Cutover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Go-Live e Operação Assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Outras Atividades | Sizing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-Learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sign-off 2015 | Acompanhamento Sign-off 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividade de HSC do ambiente de qualidade (PCQ) entre os dias 26/Maio à 30/Maio
Aprovação da GMUD deverá ocorrer no dia 05/Junho
Início dos testes de CSA nas unidades no dia 07/Julho

## Slide 5: Principais Datas
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Assinatura do Blueprint | - | 09/Maio
 | Corte para Mudanças de Dados Mestres | 12/Maio | 30/Jun
Implementação | Testes Integrados | 19/Maio | 23/Maio
 | HSC dos ambientes do SAP (Responsável: Tivit) | 26/Maio | 30/Maio
 | Teste de Regressão | 02/Junho | 04/Junho
 | Aprovação da GMUD | - | 05/Junho
 | Go-Live | - | 30/Junho
 | Operação Assistida | 01/Julho | 28/Julho
Outras Atividades | Treinamento VID Curitiba (Dados Mestres) | - | 10/Junho
 | Treinamento de Controles Internos | - | 11/Junho
 | Reunião de Encerramento | - | 31/Julho

## Slide 6: Equipe do Projeto
CCTI
Controles
Internos
Consultoria
TI Negócios
(Ptos Focais)
Valmir
Nogueira
TI VC
Renan
Souza
TI VM
TBD
TI VS
Anderson
Marin
TI VID
Rogier Hofman
Sponsor
Luiz Caruso (VID)
Rogier Hofman (VC)
Henrique Barros (CCTI)
Comitê Diretivo
xxx
Gerente Projeto
Emerson Yamauchi
Gerente Projeto
xxxx
Sócio
Donizeti
Vieira
Infra
Adriano Meneses
Segurança
Vivian Silva
Governança GRC
xxxxx
CI VM
xxx
CI VS
xxxxx
CI VID
xxxx
CI VC
xxxx
Gerente Projeto
xxxxx
Diretor
xxx
Consultor GRC

## Slide 7: Estrutura Organizacional
Modelo Atual
Nova Estrutura (Exemplo)
Nota: Necessitamos que Controles Internos das unidades de negócio nos enviem a estrutura organizacional atualizada até o dia 30 de Abril.

## Slide 8: Considerações Importantes
Controles Internos Brasil é responsável por homologar os testes integrados e testes de regressão para toda a sua unidade de negócio (Brasil e Exterior).
Reunião com as Empresas – Validação do Blueprint – 05/Maio
Freezing da Alteração de Dados Mestres – 12/Maio à 30/Junho
Testes Integrados – 26/Maio à 30/Maio
Testes de Regressão – 02/Junho à 04/Junho
Treinamento para equipe de Controles Internos das Unidades – 11/Junho

## Slide 9: Papéis e Responsabilidades - Dados Mestres (Global)
Atividade \ Responsável | CCTI | VID | VID CTBA | Empresas
Solicitação para Criação de Usuários (back end) |  |  |  | X
Solicitação para Criação de Dados Mestres |  |  |  | X
Criar Organização |  | X |  | 
Criar Processo/SubProcesso/Controle |  | X |  | 
Criar Usuários (back end) | X |  |  | 
Fallback |  | X |  | 
As Is
To Be
Atividade \ Responsável | CCTI | VID | VID CTBA | Empresas
Solicitação para Criação de Usuários (back end) |  |  |  | X
Solicitação para Criação de Dados Mestres |  |  |  | X
Criar Organização |  |  | X | 
Criar Processo/SubProcesso/Controle |  |  | X | 
Criar Usuários (back end) | X |  |  | 
Fallback |  |  | X | 

## Slide 10: Papéis e Responsabilidades – Na Regulamentação
Atividade \ Responsável | CCTI | VID | VID CTBA | Corporativo Empresa | Filial
Associação de usuários na regulamentação |  |  |  | X | X
Associação de subprocesso na organização |  |  |  | X | 
Criar planejamento |  |  |  | X | 
Delimitar a validade de Subprocesso |  |  |  | X | 
Mover organizações dentro da regulamentação |  |  |  | X | 
Renomear controles/processos/organizações |  |  | X |  | 
Criar Planejamento Signoff |  |  |  | X | 
Atividade \ Responsável | CCTI | VID | VID CTBA | Corporativo Empresa | Filial
Associação de usuários na regulamentação |  |  |  | X | 
Associação de subprocesso na organização |  | X |  |  | 
Criar planejamento |  | X |  |  | 
Delimitar a validade de controle/processo |  | X |  |  | 
Mover organizações dentro da regulamentação |  | X |  |  | 
Renomear controles/processos/organizações |  | X |  |  | 
Criar Planejamento Signoff |  | X |  |  | 
As Is
To Be