## Slide 1
Projeto SuccessFactors
( VID, VM, VS e VE )

## Slide 2
Kick-Off do Projeto – 20-02-2015
Implementação de Metas e Competências
SuccessFactors.

## Slide 3: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 4: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 5: HR Solutions Tecnologia
SAIBA QUEM É A
HRSolutions Tecnologia

## Slide 6: Institucional HR Solutions
HRSOLUTIONS
Fundada há quase 10 anos, é administrada por especialistas de recursos humanos em SAP HCM.
Somos uma consultoria de tecnologia da informação especializada em oferecer soluções SAP, integradas para Recursos Humanos (SAP HCM e SuccessFactors).
Localizado estrategicamente em um dos principais centros empresariais de São Paulo e um dos principais logradouros do Brasil, Avenida das Nações Unidas, fazemos parte do seleto grupo de consultorias parceiras SAP especialistas em negócios e serviços de recursos humanos.

## Slide 7: Institucional HR Solutions
HRSOLUTIONS – INSERIR CASES DE SUCESSO
A HRSOLUTIONS utiliza todo o seu extensivo know-how de recursos humanos para entregar produtos com a maior qualidade aos seus clientes. Além disso, possui informações mais profundas, abrangentes por ser uma empresa parceira, e prioriza sempre o acesso aos novos produtos, atualizações ou alterações das soluções, aplicações e tecnologias da SAP no segmento de recursos humanos.
Atualmente, estamos presentes no Brasil e Angola, realizando diversos tipos de serviços para o SAP HCM e SuccessFactors. Somos Parceiros SAP Cloud Estratégicos de SuccessFactors e SAP HCM para serviços de implementação e sustentação.
Possuímos um centro especializado com uma equipe dedicada para o atendimento AMS/Suporte em nossa matriz, além possuir toda a infraestrutura de servidores e ambientes do ecossistema SAP nos apoiando em Pré-Vendas, Criação dos Produtos HRSOLUTIONS, Ambiente de Treinamentos e etc.

## Slide 8: Expertise HRSolutions
CONSULTORIA
Na linha de business Consulting
oferecemos a nossos clientes uma metodologia e transformação de
operação adequado, definindo as melhores práticas e o melhor
retorno do investimento.
SUPORTE
A HRSolutions dispõe de uma equipe dedicada e especializada no Helpdesk para o atendimento técnico e funcional aos usuários simplificando a restauração dos serviços SAP com mais agilidade, garantindo a continuidade do negócio.
IMPLANTAÇÃO SAP
Nossa equipe contemplam várias implantações de sistemas SAP HCM de sucesso. Com experiência e inovação, conseguimos desenvolver soluções factíveis para os negócios da sua Empresa.
MELHORIA
Todo sistema pode ser otimizado, aumentando relativamente sua produtividade, consequentemente seu faturamento. Queremos deixar seu business ainda mais rentável .
MIGRAÇÃO
Todo projeto de migração exige cuidado especial. A nova versão do sistema SAP HCM deverá conter todos os requisitos da versão anterior mais as melhorias a serem implementadas.
Temos a expertise necessária e produtos específicos para extração e conversão de dados de outros sistemas legados do mercado de RH. Somos especialista em carga de dados mestres, ficha financeira, dados contábil e diversos tipos de interfaces.
EXTRAÇÃO E
CONVERÇÃO
Área de Atuação:

## Slide 9: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 10: Objetivo da Reunião
O objetivo dessa reunião será:
Dar inicio ao projeto de implementação dos módulos de “Metas e Desempenho e Carreiras e Sucessão” do SuccessFactors nas empresas VID, VM, VE e VS do Grupo Votorantim.
Apresentação de um cronograma macro para implementação, escopo do projeto, metodologia que será utilizada, equipe do projeto, premissas e fatores críticos de sucesso.

## Slide 11: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 12: Introdução
SuccessFactors
Solução de Capital Humano Global completa. Além de alinhar sua força de trabalho com a estratégia de negócios, ela também oferece uma lógica de análise poderosa que garante a visibilidade de todos os aspectos de seu banco de talentos.
Business Execution (BizX) é um software que proporciona resultados reais, garantindo o alinhamento organizacional, otimizando o desempenho do pessoal e criando uma vantagem competitiva com uma visão profunda da força de trabalho.
Provedora de software Business Execution com segurança, desempenho, escalabilidade e um único código para todos os clientes.
  Custo Efetivo:
    Elimina necessidade de Hardware/Software
    Sem desenvolvimento
    Sem custo de atualização e conversão
    Pay as you go – compra de licenças conforme necessidade
  Reduz demanda de TI
  Ciclo de implementação Rápido

## Slide 13: Introdução
Landscape SuccessFactors baseado no Escopo do Projeto

## Slide 14: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 15: Escopo do Projeto
Metas e Avaliações de Performance
  Implementação de Single Sign On (SSO) com SAP Portal
  Site S/FTP para envio de arquivos
  Configurar portlet de boas-vindas (conteúdo HTML)
  Página inicial com blocos personalizados (ex.: boas-vindas, mensagens, links)
  Perfil do Empregado (Employee Profile)
  Talent Insights
  Role Based Permissions
  Gestão de Metas (Goal Management)
  Gerenciamento de Performance (Performance Management)
  Avaliações 360 (360/Multi-Rater)
  Calibração de Performance (Performance Calibration)
Carreira e Sucessão
  Plano de Sucessão (Succession Planning)
  Calibração de Talentos (Talent Calibration)

## Slide 16: Escopo do Projeto
PM/GM – Metas e Desempenho
  Avalição 360º
  Plano de Metas e Competências
  Relatórios
  Calibração
  Dados Básico dos Integrantes
Carreira e Sucessão
  Plano de Sucessão
  Calibração de Talentos
Integração SAP x SuccessFactors
  Interface de Integração SAP x SuccessFactors

## Slide 17: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 18: Macro Cronograma
 |  | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Fev | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  | 
Etapa | Descrição | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20
Mobilização inicial | Mobilização e Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BluePrint | Mapeamento das Necessidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Revisão do BluePrint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação | Config. PM Emp. 1/2/3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Config. CDP Emp. 1/2/3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Unitários Emp 1/2/3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ajustes pós Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ajustes Integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Unitários Integração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ajustes pós Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Config. GM Emp. 1/2/3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Unitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ajustes pós Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Revisão e Melhorias Funcionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Testes Unitários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ajustes pós Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verificação | Testes Integrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Treinamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Go-Live | Cut-Over |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ] | 
 | Go-Live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Operação Assistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Principais Datas
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Assinatura do Blueprint | - | 06/mar
Onda 1 | Configuração | 09/mar | 10/abr
 | Testes Integrados | 27/abr | 15/mai
 | Treinamento | 18/mai | 22/mai
 | Cutover | 25/mai | 29/mai
 | Go-Live | 29/mai | 29/mai
 | Operação Assistida | 01/jun | 05/jun
Onda 2 | Configuração | 11/mai | 12/jun
 | Testes Integrados | 29/jun | 10/jul
 | Treinamento | 13/jul | 17/jul
 | Cutover | 13/jul | 17/jul
 | Go-Live | 17/jul | 17/jul
 | Operação Assistida | 20/jul | 24/jul

## Slide 20: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 21: Metodologia do projeto
ASAP SAP
Preparação do Projeto : Preparar documentação do projeto, sala e equipe.
Business Blue Print : Mapear os processos de negócio (AS IS) e fazer o desenho do TO BE.
Realização : A partir do BBP é feito todo a preparação do ambiente SAP inclusive com os desenvolvimentos necessários.
Preparação Final : Nesta fase o ambiente é preparado com uma massa de dados crítica para os testes unitários e o plano de cutover.
GO LIVE : Fase em que o ambiente produtivo está pronto para uso da área usuária.
RUN SAP : Assegurar uma implementação bem-sucedida com suas operações e soluções ponta-a-ponta.

## Slide 22: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 23: Equipe do Projeto
Equipe Consultoria
  Traz a experiência do produto, as melhores práticas comprovadas, e uma combinação de conhecimentos e experiência na implementação de HCM.
Equipe Cliente
  Entende seus direcionamentos de negócio, objetivos do projeto e gerencia as questões de negócios dentro de sua organização.

## Slide 24: Equipe do Projeto
CCTI
Controles
Internos
Consultoria
TI Negócios
(Ptos Focais)
Anselmo
Garcia
TI VE
Regina
Saito
TI VM
Emerson
Malveze
TI VS
Anderson
Marin
TI VID
Olavo
Chiaradia
Sponsor
Nayla Santos (CCTI)
Miguel Pafaro (CCTI)
Raquel Pereira (DHO VID)
Comitê Diretivo
Raquel Pereira
Ana Carolina
DHO VID
Emerson Yamauchi
Gerente Projeto
Denis Renesto
Sócio
Robert
Gonçalves
Infra Arq.
Adriano Meneses
Segurança
Julio
Tavares
SAP PI
Ana Turecke
DHO VE
Ricardo Pires
Luana Carvalho
DHO VM
Gabriela Albano
DHO VS
Miusly Ferreira
DHO VID Ctba.
Eliene Aozasa
Consultora SFSF
Leonardo Amaro
Gerente Projeto
Priscila Faustino
Consultora SFSF
Fábrica HRst
ABAP/PI
Fernanda Nahas
Consultora SFSF

## Slide 25: Equipe do Projeto
Equipe Consultoria
  Diretor Executivo: Robson Gois de Oliveira
  Diretor Executivo: Denis Renesto Pedrosa
  Gerente do Projeto: Leonardo Amorim Amaro
  Gerente Técnico: Rodney Amancio
  Consultora SuccessFactors: Fernanda Hokama Nahas
  Consultora SuccessFactors: Priscila Fernanda da Silva Faustino
  Consultora SuccessFactors: Eliene Aozasa
  ABAP/PI: Fábrica HRSolutions

## Slide 26: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 27: Fatores Críticos de Sucesso
O sucesso do projeto depende dos seguintes fatores:
Dedicação integral ao projeto de todo o time do projeto – HRSolutions e Votorantim;
Disponibilidade dos usuários final no momento das definições e testes;
Seguir o máximo possível do escopo do projeto;
Utilização do ambiente da VC como template nas definições do projeto;
Chamados de issue do produto será de responsabilidade da consultoria;
Chamados de aderência ou melhorias será de responsabilidade do cliente com apoio da consultoria;
Plano de Comunicação: Comunicação efetiva dentro do projeto; e do projeto para a empresa;
Manter o sistema o mais “standard” possível;
Participação ativa do Comitê em todas as fases do projeto;
Rápida obtenção de informações para atividade de desenho e validação do escopo, bem como rápida tomada de decisão;

## Slide 28: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 29: Próximos Passos
Assinatura do termo de aceite da fase I 23-02-2015;
Inicio efetivo do projeto 23-02-2015;
Inicio do desenho do processo (BBP) 23-02-2015;
Preparação de toda a documentação da fase I 02-03-2015;
Assinatura do desenho do projeto (BBP) 09-03-2015;
Assinatura do termo de aceite da fase II 10-03-2015;